ECOTRACK

Projet de fin d’année - Rapport de présentation

Bloc A1 - Planifier et organiser un projet

Contexte, méthode, planification, risques, bilan et retour d’expérience

| Bloc évalué | A1 - Planifier et organiser un projet |
| --- | --- |
| Périmètre | Contexte, méthodologie, jalons, risques, bilan et retour d’expérience |
| Projet | EcoTrack - plateforme de gestion des déchets urbains |
| Repository | https://github.com/Oussamaredd/EcoTrack |
| Documentation | https://oussamaredd.github.io/EcoTrack/ |
| Application déployée | https://ecotrack-jmj.pages.dev/ |
| Date de réalisation | Juin 2026 |
| Réalisé par | Oussama Radouane |

Positionnement : Ce document complète les rapports Bloc A2 et Bloc A3 : il explique comment le projet a été cadré, organisé, suivi et ajusté jusqu’à une version démontrable.

# Sommaire

Introduction et périmètre du Bloc A1

Contexte et enjeux du projet

Méthodologie retenue et planification

Gestion des risques identifiés et mesures prises

Bilan : livrables produits vs prévus, écarts expliqués

Retour d’expérience argumenté

Synthèse de validation du Bloc A1

- Annexe - Éléments vérifiables utilisés

Règle de rédaction : Les sources sont limitées aux documents réellement présents dans le repository et à la documentation publiée. Les éléments non couverts par le périmètre Développement sont signalés comme limites, dépendances ou handoffs.

# 1. Introduction et périmètre du Bloc A1

Ce rapport présente la manière dont le projet EcoTrack a été planifié, organisé et suivi. Le Bloc A1 évalue la capacité à comprendre un contexte, choisir une méthode de gestion, structurer une planification, suivre les risques, comparer les livrables produits aux livrables prévus et produire un retour d’expérience argumenté.

EcoTrack est traité comme un projet logiciel de fin d’année : un prototype applicatif complet, organisé autour d’un repository, d’une documentation technique, d’une roadmap, de jalons de livraison et d’une démonstration publique. Le rapport reste aligné avec le périmètre actuellement documenté : la spécialité Développement et les dépendances/handoffs associés.

## 1.1 Objectifs du rapport

Présenter le contexte métier et les enjeux du projet.

Expliquer la méthode de planification retenue : cadrage, sprints, jalons et validations.

Identifier les risques principaux et les mesures prises.

Comparer les livrables prévus et les livrables réalisés.

Formaliser un retour d’expérience utile pour la soutenance et pour la continuité du projet.

## 1.2 Lecture synthétique du Bloc A1

| Critère A1 | Réponse dans EcoTrack | Élément vérifiable |
| --- | --- | --- |
| Contexte et enjeux | Projet citoyen de signalement et coordination de collecte, avec rôles citoyen, agent, gestionnaire et admin. | EV-A1-01 |
| Méthodologie et planification | Roadmap Dev structurée en sprints, phases UI, transport realtime et backlog monolithique. | EV-A1-02 |
| Risques et mesures | Scope guardrails, sprints de stabilisation, qualité gates, handoffs Security/Data. | EV-A1-02 / EV-A1-04 |
| Bilan livrables | Fonctionnalités principales livrées ; éléments hardware, ML, sécurité avancée et plateforme large explicitement hors périmètre ou handoff. | EV-A1-01 / EV-A1-02 |

# 2. Contexte et enjeux du projet

EcoTrack est une plateforme de gestion des déchets urbains centrée sur les usages terrain. Le projet répond à un besoin simple : transformer des remontées citoyennes et opérationnelles en actions exploitables par les agents et les gestionnaires.

## 2.1 Contexte métier

| Acteur | Besoin principal | Réponse EcoTrack |
| --- | --- | --- |
| Citoyen | Signaler un problème et suivre sa contribution. | Signalement, profil, historique, challenges et gamification. |
| Agent | Recevoir et exécuter une tournée terrain. | Tournées assignées, validation de collecte et remontée d’anomalies. |
| Gestionnaire | Piloter les opérations et prioriser les interventions. | Dashboard, planning, optimisation, rapports et alertes. |
| Administrateur | Superviser les accès et la configuration. | Backoffice, rôles, paramètres, audit et supervision. |

## 2.2 Enjeux du projet

| Enjeu | Conséquence projet | Réponse organisationnelle |
| --- | --- | --- |
| Enjeu utilisateur | Les parcours doivent être compréhensibles par des profils différents. | Planification par rôle : citoyen, agent, gestionnaire, administrateur. |
| Enjeu opérationnel | Le système doit relier signalement, planification et exécution. | Roadmap basée sur le flux produit : report -> manager -> agent -> validation. |
| Enjeu technique | Le projet doit rester maintenable malgré plusieurs couches. | Monorepo, architecture modulaire et documentation. |
| Enjeu de démonstration | Le jury doit pouvoir vérifier une version utilisable. | Runbook demo readiness, environnement local, validation gates et application déployée. |
| Enjeu de périmètre | Risque d’élargissement vers hardware, IA, sécurité ou data. | Scope Dev only, handoffs Security/Data, éléments future-ready mais non revendiqués. |

EcoTrack est positionné comme un prototype logiciel scolaire centré sur la chaîne fonctionnelle principale : signalement citoyen, suivi gestionnaire, affectation agent et validation de collecte. Le projet démontre l’organisation et la livraison du périmètre Développement, sans revendiquer un déploiement matériel de capteurs ni une spécialité Cyber/Data complète.

# 3. Méthodologie retenue et planification

La méthode retenue est une approche hybride : cadrage initial à partir du cahier des charges, découpage par sprints, livraison incrémentale, stabilisation progressive, puis préparation demo/release. Cette méthode est adaptée à un projet étudiant full-stack : elle permet de livrer tôt les fondations, puis d’améliorer la qualité et la documentation.

Le pilotage reprend les principes Agile/Scrum recommandés dans le cahier des charges : sprints courts, sprint planning, backlog priorisé, points de synchronisation, démonstrations régulières et rétrospectives. Dans EcoTrack, ces rituels ont été adaptés au contexte scolaire : l’objectif n’était pas de reproduire une organisation d’entreprise complète, mais de garder une progression contrôlée, mesurable et défendable.

| Rituel | Application dans EcoTrack | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Sprint planning | Sélection des objectifs à partir du besoin, du backlog et des risques. | Sprint avec périmètre clair. |
| Backlog priorisé | Classement des fonctionnalités par rôle utilisateur et valeur de démonstration. | Réduction de la dérive de périmètre. |
| Points de synchronisation | Suivi des blocages, dépendances et intégrations entre couches. | Moins de surprises en fin de projet. |
| Démonstration régulière | Vérification des parcours clés : citoyen, agent, manager, admin. | Produit démontrable progressivement. |
| Rétrospective | Identification des écarts, dette documentaire et actions de stabilisation. | Amélioration continue du projet. |

## 3.1 Méthode de pilotage

| Principe | Application dans EcoTrack | Intérêt |
| --- | --- | --- |
| Cadrage par besoin | Identification des rôles et du flux produit principal. | Évite de développer des fonctionnalités hors usage. |
| Découpage incrémental | Sprints fonctionnels : citoyen, agent, manager, admin, reporting, release. | Permet de livrer et valider progressivement. |
| Stabilisation intégrée | Sprint 2 utilisé comme buffer et sprint 6 orienté qualité. | Réduit les risques d’intégration tardive. |
| Documentation continue | Roadmap, runbooks, docs techniques et pages GitHub Pages. | Facilite la soutenance et la reprise du projet. |
| Scope management | Security/Data/Platform avancé suivis comme handoffs ou deferred items. | Préserve un périmètre réaliste. |

### 3.1.1 Organisation du travail

L’organisation du projet a été structurée par lots de responsabilité afin de relier chaque activité à un livrable vérifiable. Cette organisation permet de montrer que le projet n’a pas seulement été développé, mais aussi cadré, suivi, validé et documenté.

| Lot de pilotage | Responsabilité | Actions réalisées | Trace utilisée |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage produit | Équipe projet | Analyse du besoin, rôles utilisateurs, flux principal et limites du prototype. | README, roadmap |
| Planification | Équipe projet | Découpage en sprints, priorisation du backlog, jalons de validation. | ROADMAP.md |
| Développement app/mobile | Développement frontend/mobile | Parcours citoyen, agent, manager, admin et support de démonstration. | Bloc A2, routes, docs produit |
| Développement API/database | Développement backend | API NestJS, services, repositories, schéma Drizzle, migrations et seeds. | API documentation, database schema |
| Qualité et validation | Équipe Dev / QA projet | Lint, typecheck, tests, coverage, build et préparation démo. | Bloc A3, quality gates, demo runbook |
| Documentation et soutenance | Équipe projet | Rapports A1/A2/A3, documentation GitHub Pages et runbooks. | Docs index, GitHub Pages |

## 3.2 Planification calendaire macro

| Période | Phase | Objectif | Livrable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Kick-off | Constitution du périmètre, lecture du besoin, backlog initial. | Cadrage projet |
| S2-S3 | Sprint 0 | Modèle domaine, rôles, architecture, contrats API. | Fondations techniques |
| S4-S7 | Sprints 1-2 | Parcours citoyen, stabilisation, préparation agent. | Premiers flux utilisables |
| S8-S11 | Sprints 3-4 | Agent terrain, planning gestionnaire, dashboard. | Chaîne opérationnelle |
| S12-S14 | Sprints 5-6 | Modules partagés, reporting, qualité, accessibilité. | Produit stabilisé |
| S15-S16 | Sprint 7 / soutenance | Release candidate, documentation, runbook démo. | Version démontrable |

Ce planning calendaire donne une lecture temporelle du projet, tandis que le Gantt relatif suivant détaille les lots fonctionnels et les compléments documentés dans la roadmap.

## 3.3 Planification relative type Gantt

| Phase / lot | S0-1 | S2-3 | S4-5 | S6-7 | S8-10 | S11+ | Livrable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage et modèle domaine | ■ |  |  |  |  |  | Glossaire, API contracts, rôles |
| Parcours citoyen | ■ |  |  |  |  |  | Signalement, profil, challenges |
| Stabilisation et agent terrain |  | ■ |  |  |  |  | Tournées, validation, anomalies |
| Planning gestionnaire et modules partagés |  |  | ■ |  |  |  | Dashboard, support, admin, gamification |
| Reporting, qualité et release docs |  |  |  | ■ |  |  | Rapports, qualité, runbooks, guides |
| Complétion UI et admin |  |  |  |  | ■ |  | Admin, rôles, realtime UX |
| Realtime transport et backlog monolithique |  |  |  |  |  | ■ | WS/SSE/polling, monolith hardening |

## 3.4 Sprints et jalons majeurs

| Jalon | Objectif | Résultat / statut |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Cadrage domaine, API surface, rôle utilisateur. | DONE - modèle domaine, API contract, mapping rôles. |
| Sprint 1 | Fondations expérience citoyen. | DONE - report flow, profil, challenges. |
| Sprint 2 | Buffer et stabilisation. | DONE - stabilisation et préparation dépendances agent. |
| Sprint 3 | Opérations agent mobile-first. | DONE - réception tournée, validation, anomalies. |
| Sprint 4 | Planning et monitoring manager. | DONE - optimisation, dashboard near-realtime. |
| Sprint 5 | Modules partagés support/admin/gamification. | DONE - alignement produit. |
| Sprint 6 | Reporting et quality hardening. | DONE - reporting, accessibilité, qualité. |
| Sprint 7 | Release candidate et documentation. | DONE - release candidate, docs et guides. |
| Sprints 8-11 | Complétion UI, gouvernance, realtime UX et transport final. | DONE - admin, rôles, tests, documentation, WebSocket avec fallback. |

## 3.5 Jalons de validation

| Jalon de validation | Rôle dans l’organisation | Trace utilisée |
| --- | --- | --- |
| Validation scope | Délimiter ce qui relève du Dev et ce qui reste hors périmètre. | Roadmap Dev scope, scope guardrails. |
| Validation technique | Vérifier lint, typecheck, tests, coverage et build. | Quality gates et DoD. |
| Validation demo | Confirmer que les parcours clés sont démontrables. | Demo Readiness Runbook. |
| Validation documentation | S’assurer que roadmap, API, runbooks et guides sont à jour. | Docs GitHub Pages et documentation index. |

Précision : La planification combine une lecture calendaire macro et une lecture relative par sprints. Le planning S1-S16 donne le cadre temporel attendu par le cahier des charges, tandis que le Gantt relatif rattache chaque lot aux jalons réellement documentés dans la roadmap.

# 4. Gestion des risques identifiés et mesures prises

Les risques ont été traités comme des éléments de pilotage : chaque risque devait soit être réduit par une mesure technique, soit être explicitement cadré comme dépendance, handoff ou élément différé. Cette approche est importante pour un projet multi-couches, car le principal danger n’est pas seulement le bug technique, mais l’élargissement incontrôlé du périmètre.

| ID | Risque | Niveau | Cause | Mesure prise | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dérive de périmètre | Élevé | Hardware, IA avancée, Cyber ou Data pouvaient élargir le projet. | Scope Dev only, éléments Future-ready, handoffs Security/Data. | Maîtrisé |
| R2 | Intégration multi-couches | Élevé | App, mobile, API, database et infrastructure évoluent ensemble. | Monorepo, contrats API, migrations additives, validation full monorepo. | Maîtrisé |
| R3 | Qualité insuffisante avant démo | Moyen/Élevé | Fonctions présentes mais pas assez stables. | Quality gates, product hardening, demo readiness runbook. | Maîtrisé |
| R4 | Démonstration jury fragile | Moyen | Environnement ou données non prêts le jour de la soutenance. | Comptes seedés, ordre de demo, validation gate et documentation. | Maîtrisé |
| R5 | Dette documentaire | Moyen | Décalage entre code livré et explication jury. | Docs versionnées, GitHub Pages, roadmap mise à jour. | Maîtrisé |
| R6 | Sécurité/Data hors spécialité | Moyen | Risque de surpromettre des livrables non Dev. | Handoff formalisé et limites indiquées dans les rapports. | Accepté / cadré |
| R7 | Performance et UX tardives | Moyen | Produit fonctionnel mais lourd ou peu fluide. | Hardening, Lighthouse, bundle budgets, perf backlog. | Réduit |

## 4.1 Mesures transverses de contrôle

Utiliser une roadmap Dev scope only pour éviter la confusion avec les spécialités Cyber/Data.

Préférer les évolutions additives afin de ne pas casser les flux existants pendant la transition.

Garder les routes et endpoints stables jusqu’à validation des remplacements.

Prévoir des phases de buffer/stabilisation au lieu d’enchaîner uniquement des fonctionnalités.

Associer chaque jalon à des validations : lint, typecheck, tests, coverage, build, démo.

Documenter les éléments différés ou handoff pour ne pas les présenter comme livrés.

Cette gestion des risques montre que le projet n’a pas seulement listé des problèmes possibles : il a transformé chaque risque en décision de pilotage. Les sujets nécessitant une spécialité Cyber, Data ou plateforme avancée sont isolés du périmètre Dev afin de préserver la cohérence du planning, des livrables et de la démonstration.

# 5. Bilan : livrables produits vs prévus, écarts expliqués

Le bilan compare les livrables attendus à ce qui a été produit. La logique n’est pas de prétendre que tout le futur produit est terminé, mais de démontrer que le périmètre Dev planifié a été réalisé et que les écarts sont expliqués.

## 5.1 Livrables principaux

| Livrable prévu | Livrable produit | Statut | Écart / explication |
| --- | --- | --- | --- |
| Application web | Frontend React/Vite avec parcours citoyens, managers, admins et support. | Réalisé | Des flux citoyen/agent web restent aussi support de démo/accessibilité. |
| Client mobile | Couche Expo/React Native pour usages mobile-first. | Réalisé / consolidé | Mobile traité comme couche dédiée ; maturité suivie dans A3. |
| Backend API | API NestJS modulaire avec domaines EcoTrack. | Réalisé | Architecture conservée en monolithe modulaire pour rester réaliste. |
| Base de données | Drizzle schema, migrations, seeds. | Réalisé | Adapté à PostgreSQL/Supabase-managed stack. |
| Parcours citoyen | Signalement, historique, profil, gamification. | Réalisé | Flux central du produit livré tôt. |
| Parcours agent | Tournées, validation, anomalies. | Réalisé | Mobile-first avec support démonstration. |
| Parcours manager | Planning, monitoring, dashboard, reporting. | Réalisé | Inclut near-realtime puis transport final. |
| Administration | Utilisateurs, rôles, paramètres, audit. | Réalisé | Complété dans les sprints UI. |
| Qualité et déploiement | CI/CD, quality gates, documentation, runbooks. | Réalisé | Renforcé par product hardening et Bloc A3. |

## 5.2 Écarts expliqués

| Écart | Décision prise | Justification |
| --- | --- | --- |
| Capteurs matériels réels non livrés | Hors périmètre actif ; signaux simulés/seedés. | Le projet est un prototype logiciel scolaire, pas un déploiement hardware. |
| IA/ML avancé non livré | Future-ready seulement ; Data handoff. | Évite de revendiquer une spécialité Data non couverte dans ce bloc. |
| Cyber-Security avancé non livré | Baseline Dev + handoff Security. | Les livrables Cyber complets sont hors spécialité Dev. |
| Kubernetes/multi-cloud non activé | Deferred platform. | Le monolithe hébergé Cloudflare/Render/Supabase suffit au besoin de démonstration. |
| Dates détaillées non tracées | Planification relative par sprint/jalon. | Le rapport fournit une planification macro S1-S16 et une lecture par sprints, sans inventer de dates exactes non présentes dans les sources. |

## 5.3 Bilan synthétique

| Axe | Résultat |
| --- | --- |
| Périmètre fonctionnel | Les parcours principaux attendus sont livrés : citoyen, agent, manager, admin. |
| Périmètre technique | Le projet est structuré en monorepo avec app, mobile, API, database, infrastructure et docs. |
| Périmètre qualité | Les validations et le hardening ont été planifiés et rattachés aux rapports A2/A3. |
| Périmètre soutenance | La démonstration dispose d’un runbook, d’une URL déployée et d’une documentation publique. |
| Périmètre non livré | Les sujets hardware, ML, Cyber avancé et plateforme large sont explicitement exclus ou différés. |

# 6. Retour d’expérience argumenté

Le retour d’expérience porte sur la manière dont le projet a été organisé, pas uniquement sur le code produit. Les décisions les plus importantes concernent le contrôle du périmètre, le découpage progressif et la traçabilité documentaire.

## 6.1 Ce qui a bien fonctionné

| Point fort | Pourquoi cela a fonctionné |
| --- | --- |
| Découpage par rôles utilisateur | Chaque sprint avait un objectif métier identifiable : citoyen, agent, manager, admin. |
| Approche additive | Les flux existants ont été stabilisés au lieu d’être remplacés brutalement. |
| Monorepo | Les couches applicatives restent visibles dans un seul repository. |
| Documentation continue | La roadmap, les runbooks et les pages docs rendent le projet défendable. |
| Quality hardening | Le projet est passé d’une logique feature-complete à une logique release-ready. |

## 6.2 Difficultés rencontrées

| Difficulté | Impact | Réponse apportée |
| --- | --- | --- |
| Périmètre large | Risque de vouloir couvrir Dev, Data, Cyber, IoT et plateforme en même temps. | Clarification des limites et handoffs. |
| Dépendances entre couches | Une modification pouvait toucher app, API, database et docs. | Validation full monorepo et architecture en couches. |
| Qualité tardive possible | Risque de livrer un produit fonctionnel mais fragile. | Sprint de hardening, scorecard, Definition of Done. |
| Documentation à maintenir | Risque d’écart entre réalité et rapport jury. | Docs versionnées et GitHub Pages. |
| Démonstration sensible à l’environnement | Un problème de setup pouvait bloquer la soutenance. | Demo readiness runbook et comptes seedés. |

## 6.3 Apprentissages

Un projet full-stack doit être piloté par des jalons vérifiables, pas seulement par une liste de fonctionnalités.

La documentation n’est pas une tâche de fin : elle sert à piloter, défendre et maintenir le projet.

Le contrôle du périmètre est une compétence projet aussi importante que le développement lui-même.

Les limites assumées rendent le rapport plus crédible que des promesses non prouvées.

La préparation de la démonstration doit être planifiée comme un livrable à part entière.

## 6.4 Améliorations possibles

| Amélioration | Intérêt |
| --- | --- |
| Ajouter un Gantt calendaire exporté | Rendre la planification temporelle plus lisible pour le jury. |
| Formaliser davantage les tickets/issues | Améliorer la traçabilité fine des décisions et corrections. |
| Créer une matrice risques vivante | Suivre évolution, probabilité, impact et actions dans le temps. |
| Conserver les logs de validation par jalon | Renforcer les preuves de passage de sprint à sprint. |
| Préparer un mode démo offline/fallback | Réduire le risque le jour de la soutenance. |

# 7. Synthèse de validation du Bloc A1

| Attendu Bloc A1 | Démonstration EcoTrack |
| --- | --- |
| Contexte et enjeux du projet | Le besoin, les utilisateurs, le flux produit et les limites du prototype sont explicités. |
| Méthodologie retenue | Approche hybride : cadrage cahier des charges, sprints incrémentaux, stabilisation, release readiness. |
| Planification | Roadmap structurée en sprints, phases UI, transport realtime et backlog monolithique. |
| Gestion des risques | Risques de périmètre, qualité, démo, documentation et sécurité/data cadrés avec mesures. |
| Bilan livrables | Les livrables principaux Dev sont réalisés ; les écarts sont expliqués comme hors périmètre, deferred ou handoff. |

Conclusion Bloc A1 : Le Bloc A1 démontre que EcoTrack a été piloté comme un projet logiciel structuré. Le besoin a été cadré, les rôles utilisateurs ont été transformés en priorités de livraison, les sprints ont organisé une progression incrémentale, les risques ont guidé les arbitrages et les écarts ont été expliqués par des décisions de périmètre. Le résultat est une version démontrable, appuyée par une roadmap, des validations qualité, un runbook de démonstration et une documentation exploitable.

# Annexe - Éléments vérifiables utilisés

Cette annexe reste légère : elle ne remplace pas les preuves détaillées du Bloc A2, mais indique les sources utilisées pour justifier le cadrage, la planification, le bilan et les limites du Bloc A1.

| ID | Élément vérifiable | Source | Lien |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-A1-01 | Contexte produit et périmètre | README.md | Source GitHub |
| EV-A1-02 | Roadmap, sprints, statuts, handoffs | docs/planning/roadmaps/ROADMAP.md | Source GitHub |
| EV-A1-03 | Préparation démonstration | docs/operations/runbooks/DEMO_READINESS.md | Source GitHub |
| EV-A1-04 | Plan de hardening et scope guardrails | docs/planning/tasks/PRODUCT_HARDENING_10_10_TASKS.md | Source GitHub |
| EV-A1-05 | Documentation publiée | GitHub Pages EcoTrack | Documentation |
| EV-A1-06 | Repository projet | Repository EcoTrack | Repository |

## A.1 Correspondance avec les rapports A2 et A3

| Rapport | Rôle dans le dossier final |
| --- | --- |
| Bloc A1 | Explique la planification, l’organisation, les risques et le bilan. |
| Bloc A2 | Démontre la conception et le développement applicatif. |
| Bloc A3 | Démontre qualité, sécurité applicative, performance et maintenabilité. |

## A.2 Sources internes reprises dans la rédaction

Product identity, utilisateurs, flux produit et limites du scope : README.md.

Roadmap Dev, sprints, statuts, handoffs Security/Data, backlog monolithique : ROADMAP.md.

Préparation de démonstration, comptes seedés, ordre de demo, validation gates : DEMO_READINESS.md.

Guardrails de hardening, qualité, performance, accessibilité, scope Dev : PRODUCT_HARDENING_10_10_TASKS.md.

Documentation de soutenance et consultation jury : GitHub Pages EcoTrack.